## Hoja 1
Fase / Tareas | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Hitos | Recursos Involucrados
1. Planificación y Preparación
1.1 Revisión de criterios de la beca | 2024-12-04 | 2024-12-05 | Confirmación de elegibilidad | Equipo de Estrategia
1.2 Evaluación de recursos internos | 2024-12-06 | 2024-12-08 | Inventario de recursos | Finanzas, Gerente de Proyectos
1.3 Designación de responsables de proyecto | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Asignación completada | Director de Proyectos, Gerentes de Áreas
2. Desarrollo de Propuesta
2.1 Recopilación de datos y análisis | 2024-12-11 | 2024-12-17 | Informe de análisis | Equipo de Finanzas y Estrategia
2.2 Desarrollo del plan de impacto | 2024-12-18 | 2024-12-22 | Plan inicial de impacto | Marketing, Investigación de Mercado
2.3 Redacción del documento de propuesta | 2024-12-23 | 2024-12-29 | Primer borrador completo | Redactor Técnico, Dirección
2.4 Revisión de propuesta y ajustes | 2024-12-30 | 2025-01-03 | Documento finalizado | Directores, Gerentes
3. Ejecución y Supervisión del Proyecto
3.1 Preparación de documentos de respaldo | 2025-01-04 | 2025-01-08 | Documentación completa | Legal, Finanzas, Marketing
3.2 Presentación preliminar a asesores | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Feedback recibido | Asesoría Externa
3.3 Modificación según feedback | 2025-01-11 | 2025-01-13 | Propuesta optimizada | Gerentes de Área
4. Entrega y Seguimiento
4.1 Entrega formal de la propuesta | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Propuesta entregada | Equipo de Proyectos, Dirección
4.2 Preparación para entrevistas (si aplica) | 2025-01-15 | 2025-01-18 | Equipo listo para entrevistas | Dirección, Equipo de Proyectos
4.3 Supervisión de resultados y comunicación | 2025-01-19 | 2025-01-24 | Recibo de confirmación | Equipo de Proyectos, Gerente de Comunicación
5. Informe Final y Evaluación de Proyecto | 2025-01-25 | 2025-01-30 | Informe de evaluación | Director de Proyectos, Gerentes de Área